|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО  Куратор муниципального проекта  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |  | УТВЕРЖДЕН  решением проектного комитета  Архангельской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года  протокол № |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

Комплексное развитие муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель муниципального проекта  А.Ю. Мартынов  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность |
| Куратор муниципального проекта |  |
| Руководитель муниципального проекта | Мартынов Александр Юрьевич, глава муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» |
| Администратор муниципального проекта | Чурсанова Людмила Вячеславовна, заместитель главы администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», начальник финансового управления администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район |
| Заинтересованные стороны | Администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»,  -отдел экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;  - финансовое управление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;  - Управление образования администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;  -отдел архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;  - отдел семейной и молодежной политики администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;  - Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;  -Администрация МО «Лешуконское»;  - исполнительные органы государственной власти Архангельской области;  - жители муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» |

**3. Описание проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».  Сохранение и развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности социальной инфраструктуры и качества социальных услуг.  Создание пространства комфортного для жизни, развитие инфраструктуры.  Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Лешуконского района | | | | | | | | | | | |
| Цель проекта | Создание комфортной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | | | | | | | | | | | |
| Задачи проекта | 1. Повышение доступности и качества в сфере образования, культуры в МО «Лешуконский муниципальный район»  2. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий в МО «Лешуконский муниципальный район».  3. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения жителей МО «Лешуконский муниципальный район»  4. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием дорожной, транспортной, коммунальной инфраструктуры МО «Лешуконский муниципальный район»  5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом  6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| Результат проекта | Повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания | | | | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| **1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования** | | | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет, % | 50,7 | | 52,0 | 52,0 | | 52,0 | | 65,0 | | 85,0 | |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста», (нарастающим итогом) ед. | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Число обучающихся занятых в центрах образования гуманитарного и цифрового профиля «Точки роста», (нарастающим итогом), ед. | 297 | | 373 | 631 | | 631 | | 631 | | 631 | |
| Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций, в различные формы сопровождения и наставничества | 0 | | да | да | | да | | да | | да | |
| Общеобразовательными организациями реализуются программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме | 0 | | да | да | | да | | да | | да | |
| В общеобразовательных организациях реализуется механизм вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 0 | | да | да | | да | | да | | да | |
| Внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
| Количество капитально отремонтированных объектов дополнительного образования в сфере культуры, ед. | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. ед. | 30,350 | | 30,455 | 30,584 | | 30,740 | | 30,800 | | 30,900 | |
| **3. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества проживающих на территории района, % | 35,1 | | 39,0 | 43,0 | | 47,0 | | 51,0 | | 55,0 | |
| **4. Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, мест массового отдыха населения** | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, (нарастающим итогом) ед. | 21 | | 23 | 25 | | 27 | | 28 | | 30 | |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования (нарастающим итогом), ед. | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 0,89 | | 0,14 | 0,59 | | 0,64 | | 0,69 | | 0,72 | |
| **5. Мероприятия, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения** | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, ед. | 4 | | 2 | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | |
| **6. Мероприятия, направленные на развитие коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных работ по замене водонапорных башен, шт. | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог на территории Лешуконского района, км. | 0,8 | | 0,307 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Протяженность дороги, оборудованная пешеходными ограждениями на автомобильных дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов, км. | 0,02 | | 0,02 | 0,06 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7. Мероприятия в сфере развития и поддержки среднего и малого предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства Архангельской области, ед. | 4 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
|  | Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **8. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья** | | | | | | | | | | | | |
|  | Разработка и внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья, (да, нет) | нет | да | | | да | | да | | да | | да |
|  | Общая смертность населения, промилле | 26,1 | 26,0 | | | 25,9 | | 25,8 | | 25,7 | | 25,6 |
| **9. Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление»** | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде | 0 | 10 | | | 20 | | 30 | | 40 | | 50 |
|  | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота | 0 | 50 | | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 0 | 0 | | | 30 | | 50 | | 70 | | 90 |
| Дополнительные сведения о проекте | – | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2020 – 2024 годы | | | | | | | | | | | |

**4. Календарный план муниципального проекта**

| № | Наименование мероприятия | Группа мероприятия | Дата  начала | | Дата  окончания | | | Ответственный исполнитель | | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в  с. Лешуконское | ММП | 01.01.2023 | | 01.10.2023 | | | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства», министерство строительства и архитектуры Архангельской области, отдел архитектуры и строительства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | | Построена и введена в эксплуатацию начальная школа-детский сад на 100 учащихся и 100 воспитанников в  с. Лешуконское. Повышена доступность дошкольного и начального образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Удовлетворен спрос населения в дошкольном и начальном образовании |
| 1.2 | Создание материально-технической базы для открытия центров образования цифрового  и гуманитарного профилей  «Точка роста» | ММП | 01.09.2020 | | 20.11.2021 | | | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | | Открыты центры образования цифрового  и гуманитарного профилей  «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» в 2020 году, МБОУ «Устьвашская средняя общеобразовательная школа» в 2021 году |
| 1.2.2 | Создание материально-технической базы для открытия центров цифрового  и гуманитарного профилей  «Точка роста» | ММП | 01.04.2020 | | 01.09.2020 | | |  | | Открыты центры цифрового  и гуманитарного профилей  «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» |
| 1.2.3 | Создание материально-технической базы для открытия центров цифрового  и гуманитарного профилей  «Точка роста» | ММП | 01.04.2021 | | 01.09.2021 | | |  | | Открыты центры цифрового  и гуманитарного профилей  «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Устьвашская средняя общеобразовательная школа» |
| **2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт детской музыкальной школы | ММП | 01.06.2022 | | | 30.09.2022 | Отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | | Отремонтировано здание МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №29» (замена окон, дверей, радиаторов отопления, выравнивание стен, потолков, переборка полов и их устройство) | |
| **3. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обустройство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в МБОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная школа» | ММП | 01.06.2020 | | 01.09.2020 | | | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | | Построено и введено в эксплуатацию плоскостное спортивное сооружение – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в МБОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная школа» |
| 3.2 | Обустройство спортивной площадки для проведения тестирования населения в соответствии с нормами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ММП | 01.06.2020 | | 01.09.2020 | | | Отдел архитектуры и строительства Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | | Построена и введена в эксплуатацию площадка с тренажерами для проведения тестирования населения в соответствии с нормами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в с. Лешуконское |
| **4. Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, мест массового отдыха населения** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Благоустройство дворовых территорий | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроено 9 дворовых территорий |
| 4.1.1 | Благоустройство дворовых территорий | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроено 2 дворовых территории  С. Лешуконское |
| 4.1.2 | Благоустройство дворовых территорий | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроено 2 дворовых территории, с. Лешуконское |
| 4.1.3 | Благоустройство дворовых территорий | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроено 2 дворовых территории, с. Лешуконское |
| 4.1.4 | Благоустройство дворовых территорий | МРП | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроено 1 дворовой территории, с. Лешуконское |
| 4.1.5 | Благоустройство дворовых территорий | МРП | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроено 2 дворовых территории, с. Лешуконское |
| 4.2 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроено 5 общественных территорий |
| 4.2.1 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроена 1 общественная территория, с. Лешуконское |
| 4.2.2 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроена 1 общественная территория, с. Лешуконское |
| 4.2.3 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроена 1 общественная территория, с. Лешуконское |
| 4.2.4 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | МРП | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроена 1 общественная территория, с. Лешуконское |
| 4.2.5 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | МРП | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация МО «Лешуконское» | | Благоустроена 1 общественная территория, с. Лешуконское |
| **5. Мероприятия, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | Выдача 6 сертификатов на строительство и приобретение жилья |
| 5.1.1 | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях | ММП | 01.01.2020 | | 31.01.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | Выдача 2 сертификатов на строительство и приобретение жилья |
| 5.1.2 | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях | ММП | 01.01.2021 | | 31.01.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | Выдача 2 сертификатов на строительство и приобретение жилья |
| 5.1.3 | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях | ММП | 01.01.2022 | | 31.01.2022 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | Выдача 2 сертификатов на строительство и приобретение жилья |
| **6. Мероприятия, направленные на развитие коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Замена водонапорной башни с. Лешуконское | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Заменена 1 водонапорная башня по адресу с. Лешуконское, ул. Новоселова |
| 6.2 | Ремонт автодорог местного значения в границах  с. Лешуконское | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Министерство транспорта Архангельской области, Администрация МО «Лешуконское» | | Отремонтирована улица Победы - от памятника до дома № 9 протяженность 207 м.; ул. Октябрьская – от столба ЛЭП от дома № 1 протяженность 100 м., Общая протяженность отремонтированных дорог 307 м. |
| 6.2.1 | Ремонт автодороги местного значения с. Лешуконское ул. Победы | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Министерство транспорта Архангельской области, Администрация МО «Лешуконское» | | Отремонтирована улица Победы - от памятника павшим в годы Великой Отечественной войны до дома № 9 протяженность 207 м.; |
| 6.2.2 | Ремонт автодороги местного значения с. Лешуконское ул. Октябрьская | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Министерство транспорта Архангельской области, Администрация МО «Лешуконское» | | Отремонтирована улица Октябрьская – от столба ЛЭП от дома № 1 протяженность 100 м. |
| 6.2.3 | Установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Установлены пешеходные ограждения на автомобильных дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов 20 м. |
| 6.2.4 | Установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Установлены пешеходные ограждения на автомобильных дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов 60 м. |
| **7. Мероприятия в сфере развития и поддержки среднего и малого предпринимательства** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства Архангельской области 25 ед. |
| 7.1.1 | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства Архангельской области 5 ед. |
| 7.1.2 | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства Архангельской области 5 ед. |
| 7.1.3 | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства Архангельской области 5 ед. |
| 7.1.4 | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы | ММП | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства Архангельской области 5 ед. |
| 7.1.5 | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы | ММП | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства Архангельской области 5 ед. |
| 7.2 | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам предпринимательства на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Оказание поддержки 5 предпринимателям на развитие приоритетных направлений деятельности |
| 7.2.1 | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам предпринимательства на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Оказание поддержки 1 предпринимателю на развитие приоритетных направлений деятельности |
| 7.2.2 | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам предпринимательства на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Оказание поддержки 1 предпринимателю на развитие приоритетных направлений деятельности |
| 7.2.3 | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам предпринимательства на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Оказание поддержки 1 предпринимателю на развитие приоритетных направлений деятельности |
| 7.2.4 | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам предпринимательства на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | ММП | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Оказание поддержки 1 предпринимателю на развитие приоритетных направлений деятельности |
| 7.2.5 | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам предпринимательства на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | ММП | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Оказание поддержки 1 предпринимателю на развитие приоритетных направлений деятельности |
| **8. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Разработка и внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | ММП | | 01.06.2020 | 01.10.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Разработана и внедрена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья |
| **9. Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление»** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Выработка комплекса мер  по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.09.2020 | | 01.10.2020 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Утвержден и направлен в министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – Минсвязи АО) план по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями по муниципальному образованию. |
| 9.2 | На территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.10.2020 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде:  2020 год – 10 процентов;  2021 год – 20 процентов;  2022 год – 30процентов;  2023 год – 40 процентов;  2024 год – 50 процентов. |
| 9.3 | Оценка текущего состояния  и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта  визуально-графического оформления | МРП | 01.02.2021 | | 01.06.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | | Обеспечена возможность доступа пользователей к сайту администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |
| 9.4 | Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | МРП | 01.07.2021 | | 31.12.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | Обеспечена возможность доступа пользователей к сайту администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |
| 9.5 | Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | | 31.12.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов |
| 9.6 | Обеспечение использования ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов |
| 9.7 | Формирование (корректировка) нормативно правовых актов (далее – НПА) муниципального уровня в части официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» | МРП | С момента принятия соответствующих изменений в НПА (Указ Президента РФ) о распространении требований по официальному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | | 31.12.2021 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», | | Обеспечено официальное опубликование и размещение нормативно-правовых актов органов местного самоуправления |
| 9.8 | Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | МРП | - | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | Обеспечено официальное опубликование и размещение нормативно-правовых актов органов местного самоуправления |
| 9.9 | Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД)  для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | Отчет о реализации мероприятия в Минсвязи АО.  Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота,  2020 год – 50 процентов;  2021 год – 50 процентов;  2022 год – 0 процентов;  2023 год – 0 процентов;  2024 год – 0 процентов. |
| 9.10 | Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | | 31.12.2024 | | | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,  2021 год – 30 процентов;  2022 год – 50 процентов;  2023 год – 70 процентов;  2024 год – 90 процентов. |

**5. Бюджет муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
| 1. | *Наименование мероприятия 1: Мероприятия, направленные на развитие сферы образования (ММП)* | | | | | | | |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 245998,9 | 0,0 | 245998,9 |
| 1.4 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 12947,3 | 0,0 | 13047,3 |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Наименование мероприятия 2:* *Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры (ММП)* | | | | | | | |
| 2.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | областной бюджет | 00 | 0,0 | 4611,053 | | 0,0 | 0,0 | 4611,053 |
| 2.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 512,339 | | 0,0 | 0,0 | 512,339 |
| 2.5 | внебюджетные источники |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | *Наименование мероприятия 3:* *Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта (ММП)* | | | | | | | |
| 3.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | областной бюджет | 1620,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1620,0 |
| 3.4 | местный бюджет | 2051,399 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2051,399 |
| 3.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | *Наименование мероприятия 4:* *Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, мест массового отдыха населения (ММП)* | | | | | | | |
| 4.1 | федеральный бюджет | 1720,78 | 1720,78 | 1738,35 | | 2666,44 | 2806,55 | 10652,9 |
| 4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | областной бюджет | 35,12 | 35,12 | 35,48 | | 324,09 | 354,85 | 784,66 |
| 4.4 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 163,47 | 170,9 | 634,37 |
| 4.5 | внебюджетные источники | 103,64 | 103,64 | 108,1 | | 69,31 | 74,29 | 458,98 |
| 5. | *Наименование мероприятия 5:* *Мероприятия, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения (ММП)* | | | | | | | |
| 5.1 | федеральный бюджет | 416,618 | 302,151 | 1362,907 | | 0,0 | 0,0 | 2081,676 |
| 5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | областной бюджет | 774,290 | 790,742 | 684,678 | | 0,0 | 0,0 | 2249,71 |
| 5.4 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | *Наименование мероприятия 6:* *Мероприятия, направленные на развитие коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры (МРП)* | | | | | | | |
| 6.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | областной бюджет | 214,7 | 15028,24 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 15242,94 |
| 6.4 | местный бюджет | 50,0 | 1669,804 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1719,804 |
| 6.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.  *Наименование мероприятия 7:* *Мероприятия в сфере развития и поддержки среднего и малого предпринимательства (МРП)* | | | | | | | | |
| 7.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | местный бюджет | 50,0 | 60,0 | 60,0 | | 80,0 | 80,0 | 330,0 |
| 7.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Всего по проекту:* | | | | | | | |
|  | федеральный бюджет | 2137,398 | 2022,931 | | 3101,257 | 2666,44 | 2806,55 | 12734,576 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2644,11 | 15854,102 | | 5331,211 | 246322,99 | 354,85 | 270507,263 |
|  | местный бюджет | 2351,399 | 1929,804 | | 722,339 | 13190,77 | 250,9 | 18445,212 |
|  | внебюджетные источники | 103,64 | 103,64 | | 108,1 | 69,31 | 74,29 | 458,98 |

**6. Риски муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование риска  и ожидаемые последствия | Мероприятия  по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования  на случай возникновения риска |
| 1. *Мероприятия, направленные на развитие сферы образования; мероприятия, направленные на развитие сферы культуры; мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта; мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, мест массового отдыха населения; мероприятия, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения; мероприятия, направленные на развитие коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры* | | | |
| 1. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1.Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе  2.Более точное и подробное описание объекта | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушения в выполнении плана-графика работ, некачественное выполнение работ) | 1. Осуществление контроля за исполнение подрядчиком (поставщиком) условий контракта  2. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 3. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, вследствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации района в сфере реализации муниципальных программ, проектов | Привлечение специалистов. |
| 4. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 5. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 1. *Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, мест массового отдыха населения* | | | |
| 1. | Социальный риск – отказ участия граждан в реализации мероприятий в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» - отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Проведение мероприятий, направленных на информирование и разъяснение участников проекта, программы | Проведение внеочередных встреч с населением по вопросам реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» |

**7. Методика расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | | Единица измерения | | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | | % | | Чдо/Н\*100%  Чдо –Численность воспитанников в возрасте 1–6 лет муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (на 01 января, следующего за отчетным годом);  Н – Численность детей в возрасте 1–6 лет (на 01 января отчетного года). | Ежегодно | Росстат, министерство образования и науки Архангельской области (данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения), государственная информационная система Архангельской области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест  в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования». |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» | | Ед. | | Абсолютный показатель | После введения центра в эксплуатацию |  |
| 3. | Число обучающихся занятых в центрах образования гуманитарного и цифрового профиля «Точки роста» | | Ед. | | Абсолютный показатель | После введения центра в эксплуатацию |  |
| 4. | Количество капитально отремонтированных объектов дополнительного образования в сфере культуры | | Ед. | | Абсолютный показатель | После ремонта здания |  |
| 5. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | | тыс. ед. | | П= КДУплат;  КДУплат -количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек | Ежегодно | Формы статистической отчетности 7-НК |
| 6. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества проживающих на территории района | | % | | Дфк=Чфк/Чн\*100%  Дфк- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чфк – число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  Чн – численность постоянного населения района (3-79 лет) | Ежегодно | численность занимающихся физической культурой и спортом,  в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 7. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | Ед. | | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 8. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | | Ед. | | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 9. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | | % | | Дгс=Чучас/Чн14 лет и старше  Дгс - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;  Чучас – численность участников мероприятий в возрасте от 14 лет и старше;  Чн14 леи и старше – численность граждан от 14 лет старше по муниципальному образованию. | Ежегодно |  |
| 10. | Количество проведенных работ по замене водонапорных башен | | Ед. | | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 11. | Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, ед. | | Ед. | | Абсолютный показатель | Ежегодно |  |
| 12. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог на территории Лешуконского района | | Км. | | Абсолютный показатель | После ремонта автомобильной дороги | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3, |
| 13. | Протяженность дороги, оборудованная пешеходными ограждениями на автомобильных дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов, км. | | Км. | | Абсолютный показатель | После оборудования пешеходными ограждениями | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3, |
| 14. | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства Архангельской области, ед. | | Ед. | | Абсолютный показатель | Ежегодно |  |
| 15. | Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед. | |  | | Абсолютный показатель | Ежегодно |  |
| 16. | Показатель смертности на 100 тыс. населения, промилле | |  | | http://statistica.ru/upload/medialibrary/d86/im4.gif   (4)  где *K* –годовой показатель смертности; *a* – число умерших населения; *b* – среднегодовая численность населения. | Ежегодно | Сведения статистики |
| 17. | | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде:  2020 год – 30 процентов;  2021 год – 40 процентов;  2022 год – 50 процентов;  2023 год – 60 процентов;  2024 год – 70 процентов. | | процентов | Дцв = Кцв / Кв \* 100%,  где:  Дцв – доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, проценты;  Кцв – количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения в электронном виде, единиц;  Кв – общее количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, единиц. | ежеквартальная | На основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации  от 25.12.2009 № 1088  «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»),  формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения  о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» |
| 18. | | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота,  2020 год – 90 процентов;  2021 год – 100 процентов;  2022 год – 100 процентов;  2023 год – 100 процентов;  2024 год – 100 процентов. | | процентов | где:  – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;  n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  СЭД *i*– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:  , если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;  , если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;  No – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц. | ежеквартальная | Источником информации для расчета показателя являются данные органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 19. | | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 2021 год – 30 процентов;  2022 год – 50 процентов;  2023 год – 70 процентов;  2024 год – 90 процентов | | процентов | где:  – доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, проценты;  N – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота, единиц. При этом, по каждому муниципальному образованию учитывается только обмен юридически значимыми электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;  – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота, единиц | ежеквартальная | Источником информации для расчета показателя являются данные органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |

**8. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные  (e-mail, телефон) |
| 1. | Руководитель проекта | Мартынов Александр Юрьевич | Глава МО «Лешуконский муниципальный район» | [Leshadm@yandex.ru](mailto:Leshadm@yandex.ru), 8(81833)31530 |
| 2. | Администратор проекта | Чурсанова Людмила Вячеславовна | Заместитель Главы администрации МО «Лешуконский муниципальный район», начальник финансового управления администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | [Lvchursanova@mail.ru](mailto:Lvchursanova@mail.ru),  8(81833) 32761 |
| 3. | Исполнитель | Компаниец Светлана Михайловна | Консультант управления экономического развития и муниципального хозяйства Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | [cmkom@mail.ru](mailto:cmkom@mail.ru),  8(81833)31006 |
| 4. | Исполнитель | Ляпин Олег Васильевич | Начальник отдела архитектуры и строительства Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | lov1661@mail.ru,  8(81833) 31661 |
| 5. | Исполнитель | Герасименко Любовь Фёдоровна | Начальник отдела культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | leshcultura@yandex.ru,  8(81833)31387 |
| 6. | Исполнитель | Саукова Ирина Владимировна | Начальник управления образования администрации «Лешуконский муниципальный район» | leshuo@yandex.ru,  8(81833)31465 |